Приложение 1

к приказу МБОУ-СОШ №12

МО  город Армавир

от 07.11.2024 г. № 01-15/796

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБОУ-СОШ №12

______________ Е.Д.Кошеваров

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ-СОШ №12 муниципального образования город Армавир

в 2024-2025 учебном году

| № п/п | # Направления деятельности |  | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году |  |  |  |  |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и 11 в 2024-2025 учебном году |  | август 2025 года | И.о. директора школы Кошеваров Е.Д., Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 2 | Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и 11 в 2025 году |  | август 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 3 | Анализ результатов ГИА в МБОУ-СОШ №12 на предмет определения типичных проблем обучающихся в выполнении КИМ по предметам |  | сентябрь 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А., руководители ШМО: Акулова Т.В., Крючкова Т.В., Давоянц А.Р. |
| 4 | Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» |  | сентябрь - октябрь 2025 года | Геращенко Е.С. |
| 5 | Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем образовании и выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2025 году |  | октябрь 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А., |
| 6 | Проведение заседаний ШМО о задачах текущего периода: - Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования - Анализ участия в школьных тренировочных работах в формате ОГЭ/ЕГЭ, федеральных и региональных тренировочных мероприятиях |  | ноябрь 2024 года январь 2025 года апрель 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2024-2025 учебном году |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в 2025 году |  | июль – сентябрь 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 2 | Обмен опытом работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 |  | Декабрь-февраль 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А., руководители ШМО Акулова Т.В., Крючкова Т.В., Давоянц А.Р. |
| 3 | Организация методического сопровождения учителей-предметников, показывающих стабильно низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11 |  | сентябрь 2024 – май 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 4 | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации учителями-предметниками по учебным предметам ГИА |  | сентябрь 2024 – май 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 5 | Организация участия учителей-предметников в вебинарах по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |  | октябрь - декабрь 2024 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 6 | Мониторинг проведения школьных консультаций и дополнительных занятий: - Для обучающихся 9-х, 11А классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку. - Для обучающихся 9-х, 11 А классов по учебным предметам по выбору |  | ноябрь 2024- май 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 7 | Обеспечение участия в муниципальных профильных сменах «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11-х классов и педагогов. |  | январь 2025 года март 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 8 | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к ГИА |  | октябрь 2024- апрель 2025 года | Рябова А.А. |
| 9 | Распространение опыта педагогов по подготовке к ГИА выпускников через организацию на муниципальном уровне постоянно-действующего семинара, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9, 11 классов |  | ноябрь 2024 – апрель 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 10 | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГВЭ (листовки, буклеты, мультимедийные презентации об итогах ГИА – 2024 и особенностях ГИА - 2025) |  | октябрь 2024 – апрель 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 11 | Методическое сопровождение работы учителей русского языка и литературы по подготовке к итоговому сочинению (изложению) |  | октябрь – ноябрь 2024 года | Рябова А.А. |
| 12 | Повышение эффективности деятельности школьных методических объединений по внедрению инновационных форм и механизмов в методическую подготовку учителей по подготовке к ГИА: - проведение консультаций дифференцированной направленности для учителей, в том числе по вопросам профессиональных затруднений; - мастер – классы учителей, систематически показывающих высокие результаты ГИА; - проведение экспертизы рабочих программ по предметам и разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА по материалу КИМов; - методические совещания по анализу выявленных ГИА пробелов в подготовке обучающихся, коррекции методических приемов и форм организации преподавания предмета (прежде всего математики, русского языка). |  | октябрь 2024 – май 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 13 | Организация школьного социологического исследования по вопросам удовлетворенности родителей выпускников 9, 11-х классов качеством преподавания в школе, подготовки к ГИА |  | февраль 2024 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году |  |  |  |  |
| 1 | Изучение в соответствии с региональными муниципальных организационных схем: - проведения итогового сочинения (изложения); - проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; - сбора видеозаписи при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; - доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ, из ППЭ в РЦОИ; материалов ОГЭ, ГВЭ из РЦОИ в ППЭ и обратно; - проведения итогового сочинения (изложения); - упаковки экзаменационных материалов в ППЭ; - хранения материалов ГИА |  | ноябрь 2024 – апрель 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 2 | Приведение школьных нормативно-правовых актов по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов (по необходимости) |  | в течение года | И.о. директора МБОУ-СОШ №12 Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 3 | Формирование базы организаторов ГИА ООО и СОО школьного уровня |  | октябрь 2024 года | И.о. директора МБОУ-СОШ №12 |
| 4 | Назначение лиц, ответственных за ведение РИС на школьном уровне |  | сентябрь 2024 года | И.о. директора МБОУ-СОШ №12 |
| 5 | Подготовка и издание распорядительных документов школьного уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о проведении итогового сочинения (изложения); 2) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений) |  | декабрь 2024 года февраль 2025 года апрель 2025 года | Рябова А.А. |
| 6 | Подготовка и издание распорядительных документов школьного уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х класcax: 1) о проведении итогового собеседования; 2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования |  | февраль 2025 года март 2025 года апрель 2025 года | Геращенко Е.С. |
| 7 | Ознакомление педагогических работников школы с методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию. |  | ноябрь 2024 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 8 | Ознакомление обучающихся и их родителей, педагогических работников школы с Памятками для обучающихся, родителей и педагогов по вопросам подготовки к ГИА |  | ноябрь 2024– апрель 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 9 | Ознакомление классных руководителей, учителей-предметников с методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и их родителями; с рекомендациями по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний, информацией по работе сайтов и телефонов «горячей линии» |  | Октябрь-ноябрь 2024 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 10 | Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА |  | ноябрь 2024 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг технического состояния оборудования школы: ноутбуки, гарнитура для проведения устной части ГИА по иностранному языку, флеш-носители, МФУ, принтеры поточные сканеры для участия в ГИА |  | март-апрель 2025 года | И.о. директора МБОУ-СОШ №12 Кошеваров Е.Д., зам.директора по АХР Ованесян Г.А., техник-электроник Таперичкин М.В. |
| V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний, семинаров с администраторами ГИА школьного уровня, ответственными за проведение ГИА |  | ежемесячно | И.о. директора МБОУ-СОШ №12 Кошеваров Е.Д. |
| 2 | Проведение обучения на школьном уровне руководителей, организаторов ППЭ, технических специалистов, общественных наблюдателей |  | февраль – апрель 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 3 | Проведение семинаров-совещаний с руководителями ШМО, учителями-предметниками, работающими в 9, 10-11 классах (по каждому предмету) |  | октябрь - декабрь 2024, март-апрель 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 4 | Проведение индивидуальных консультаций с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА ООО и СОО |  | в течение 2024-2025 учебного года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 5 | Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор), ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее ФИОКО) |  | октябрь 2024 – июль 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 6 | Обеспечение участия в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11 |  | по графику Рособрнадзора | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 7 | Обеспечение участия в проведении региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 |  | по отдельному региональному плану в период февраль – май 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 8 | Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ-СОШ №12 с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  | октябрь – ноябрь 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 9 | Формирование банка методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.), разработанных МБОУ-СОШ №12 при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 |  | январь – апрель 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 10 | Участие в обучающем вебинаре о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 и ГИА-11 |  | ноябрь 2024 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 11 | Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МО и ОО |  | ноябрь 2024 года | Рябова А.А. |
| 12 | Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МО и ОО |  | январь 2025 года | Геращенко Е.С., |
| 13 | Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) участие в обучающих вебинарах по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9 2) участие в практической тренировке получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) участие в тренировке заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА |  | март – апрель 2025 года | Таперичкин М.В. Шахова Е.В. |
| 14 | Обеспечение прохождения подготовки на федеральной учебной платформе работниками ППЭ ГИА-11 |  | февраль – апрель 2025 года | Рябова А.А. |
| 15 | Обеспечение участия в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ |  | март – июль 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 16 | Обеспечение участия в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9 |  | май 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| VI. Организационное сопровождение ГИА в 2024-2025 учебном году |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг численности: 1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому |  | ноябрь 2024 года февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 2 | Проведение совещаний и заседаний методического совета по подготовке к проведению ГИА в 2025 году |  | ноябрь 2024 – май 2025 гда | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 3 | Подготовка школьных распорядительных документов по подготовке к ГИА ООО и СОО в соответствии с ежемесячным муниципальным планом подготовки и проведения ГИА-2025 |  | в течение года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 4 | Участие в совещаниях, организуемых муниципальными координаторами с руководителями и администраторами ГИА ОО по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. |  | октябрь 2024 – февраль, апрель, май 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 5 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ: - выпускники 11 (12)-х классов; - выпускники 9-х классов; - выпускники с ОВЗ; - выпускники, сдающие ГВЭ; - персонал ППЭ |  | по графику ФЦТ | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 6 | Подготовка предложений по составу: - предметных подкомиссий ГЭК; - подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - руководителей ППЭ; - организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - технических специалистов ППЭ; - специалистов по проведению инструктажа на ОГЭ по физике Обеспечение их участия в ГИА |  | ноябрь 2024 - апрель 2025 года апрель -июнь 2025 года | И.о.директора школы Кошеваров Е.Д., Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 7 | Направление в управление образования администрации МО город Армавир сведений о кандидатах в члены ГЭК ГИА-9 и ГИА-11 |  | ноябрь 2024 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 8 | Организация работы по информированию выпускников МБОУ-СОШ №12, о размещении перечня вступительных испытаний по направлениям и специальностям в ВУЗах Краснодарского края и Российской Федерации |  | до 1 декабря 2024 | Рябова А.А. |
| 9 | Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ. Сбор и анализ информации об участниках ГИА с ОВЗ, сбор пакета документов от участников ГИА с ОВЗ, создание условий для данных участников ГИА. |  | октябрь 2024 – май 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А. классные руководители 9-х классов |
| 10 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки в 11А классе |  | 4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года | Рябова А.А. |
| 11 | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки в 9-х классах |  | 12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года | Геращенко Е.С. |
| 12 | Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков ЕГЭ» |  | март 2025 года | Рябова А.А. |
| 13 | Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков ОГЭ» |  | апрель 2025 года | Геращенко Е.С. |
| 14 | Организация деятельности школьных библиотек в качестве информационного центра при подготовке к ГИА-2025 |  | октябрь 2024 – май 2025 года | Устименко Т.А. |
| 15 | Координация и организация деятельности участников ГИА, организаторов пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | май - июнь 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 16 | Организация мониторинга движения выпускников в МБОУ-СОШ №12: учет прибывших и выбывших учащихся после 10 класса и после I полугодия 11 класса, выяснение причин движения учащихся, сбор, обобщение информации, предоставление информации в управление образования и МКУ «ЦРО и ОК» МО город Армавир |  | Ежемесячно ноябрь 2024 года – май 2025 года | Рябова А.А. |
| 17 | Обеспечение участия обучающихся и сотрудников МБОУ-СОШ №12 во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 |  | март 2025 года апрель 2025 года май 2025 года | А.А. Рябова |
| 18 | Обеспечение участия обучающихся и сотрудников МБОУ-СОШ №12 в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 |  | март-май 2025 года | А.А. Рябова |
| 19 | Обеспечение участия обучающихся и сотрудников МБОУ-СОШ №12 в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися |  | февраль 2025 года март 2025 года | Е.С. Геращенко |
| 20 | Организация работы по принятию от выпускников и абитуриентов апелляций по результатам ГИА |  | апрель - июнь 2025 года | Е.С. Геращенко А.А. Рябова |
| 21 | Проведение среди родителей (законных представителей) информационно-разъяснительной работы о целях и задачах общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе онлайн наблюдения |  | декабрь 2024 - март 2025 года | Е.С. Геращенко А.А. Рябова |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году |  |  |  |  |
| 1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА |  | По графику Рособрнадзора и медиа-плану | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 2 | Участие в межшкольном взаимодействии по обмену опытом организации и проведения ГИА: - консультационные пункты для заместителей директоров, педагогов, работающих в 9,11 классах, на базе школ, традиционно показывающих высокие результаты ГИА |  | сентябрь 2024 – май 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 3 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официального сайта школы: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период): 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) |  | до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 29 декабря 2024 года до 16 февраля 2025 года до 16 февраля 2025 года до 19 апреля 2025года до 19 апреля 2025 года до 2 августа 2025 года до 2 августа 2025 года | Рябова А.А. |
| 4 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официального сайта школы: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) о сроках проведения ГИА-9; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополни тельный период); 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) |  | до 25 декабря 2024 года до 30 декабря 2024 года до 1 февраля 2025 года до 8 января 2025 года до 1 февраля 2025 года до 20 марта 2025 года до 20 марта 2025 года до 20 апреля 2025 года до 20 апреля 2025 года до 30 июля 2025 года до 30 августа 2025 года до 30 августа 2025 года | Геращенко Е.С., |
| 5 | Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ-СОШ №12 |  | сентябрь 2024 – июнь 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 6 | Обеспечение участия родителей выпускников в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: ГИА-11 ГИА-9 |  | 22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 13 декабря 2024 года 6 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года | Рябова А.А., кл.рук-ль 11А класса Чилингарян А.С. Геращенко Е.С., кл.рук-ли 9-х классов Ованесян И.Г. (9»А»), Крицкая Л.А. (9 «Б»), Давоянц А.Р. (9 «В») |
| 7 | Оформлением информационных стендов в МБОУ-СОШ №12 по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11,обеспесчение размещения соответствующей информации на сайте школы |  | сентябрь 2024 – май 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А., Таперичкин М.В., ответственный за ведение сайта |
| 8 | Подготовка статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре и технологии проведения ГИА в соответствии с медиа-планом |  | ноябрь 2024 – июнь 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 9 | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА. 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА |  | март – апрель 2025 года | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 10 | Взаимодействие со СМИ по публикации материалов, формирующих позитивное отношение к ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с медиа-планом |  | ноябрь 2024 – июнь 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 11 | Обеспечение участия в конкурсе видеороликов о процедуре проведения ГИА, позитивного отношения к ГИА |  | декабрь 2024 – январь 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А., классные руководители 9-х, 11А классов |
| 12 | Проведение психологических тренингов, консультаций с обучающимися 9-х, 11А классов |  | в течение года | Геращенко Е.С., Рябова А.А., педагог-психолог школы |
| 13 | Обеспечение учащихся рекомендациями по подготовке к экзаменам: советы психолога, врача, учителей-предметников |  | в течение года | Геращенко Е.С., Рябова А.А., педагог-психолог школы |
| 14 | Родительские собрания в 9, 11-х классах «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены» |  | Январь - март 2025 | Геращенко Е.С., Рябова А.А., педагог-психолог школы |
| VIII. Организация подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году в МБОУ-СОШ №12 |  |  |  |  |
| 1 | Ведение документов строгой отчетности (протоколы педсоветов, книги выдачи аттестатов, электронные классные журналы 9, 11-х классов, сводные ведомости оценок) | сентябрь 2024 – май 2025 |  | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 2 | Осуществление контроля реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком | декабрь 2024, май 2025 |  | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 3 | Проверка подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х классов школы учителями-предметниками, классными руководителями | ноябрь - декабрь 2024 февраль-март 2025 |  | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 4 | Контроль деятельности учителей-предметников по работе с претендентами на получение высоких баллов ЕГЭ (90-100 баллов) | январь-февраль 2025 |  | Рябова А.А. |
| 5 | Проведение мониторинга «Качество работы с выпускниками 11-х классов, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием» | декабрь 2024 |  | Рябова А.А. |
| 6 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: оформление информационных стендов в школе по вопросам ГИА, размещение соответствующей информации на сайте школы, | октябрь 2024 – апрель 2025 |  | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 7 | Собеседования с руководителями ШМО по выполнению школьных планов по организации работы со слабоуспевающими | ноябрь 2024 -февраль 2025 |  | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 8 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в МБОУ-СОШ №12 | 4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года |  | Рябова А.А. |
| 9 | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль – май 2025 |  | Геращенко Е.С., Рябова А.А. |
| 10 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | 12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года |  | Геращенко Е.С. |